## Ringkasan
Rancangan Fitur Marketplace UMKM — Gap Analysis Repository myumkm
Status dihitung otomatis dari sheet "Daftar Fitur" (kolom E). Ubah status di sana, ringkasan ikut berubah.
Kelompok Pengguna | Total Fitur | ✅ Ada | ❌ Belum | % Selesai | ⭐ Pembeda | ⭐ Pembeda yang Belum Ada | 🧓 Low-tech
Pembeli | 37 | 22 | 15 | 59.46% | 5 | 4 | 9
Penjual / Pelaku UMKM | 41 | 21 | 20 | 51.22% | 10 | 8 | 8
Admin / Pengelola Platform | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 2 | 2 | 0
TOTAL | 100 | 52 | 48 | 52% | 17 | 14 | 17
Keterangan
Ada | Fitur inti sudah ada di kode repo (catatan menjelaskan batasan bila sebagian).
Belum | Fitur belum ada di repo.
⭐ Pembeda | Fitur yang membedakan dari marketplace besar.
🧓 Low-tech | Dirancang ramah UMKM/pengguna gagap teknologi.
Kolom Prioritas | Sel kuning di "Daftar Fitur" kolom K: diisi tim (dropdown P1–P4).
Sumber | Analisis kode repo xaralien/myumkm (CodeIgniter 3), per 13 Okt 2026. Dibaca dari kode, aplikasi tidak dijalankan.

## Daftar Fitur
No | Kelompok Pengguna | Sub-kategori | Fitur | Status di Repo | Pembeda (⭐) | Low-tech Friendly (🧓) | Pain Point | Fungsi Utama | Bukti di Repo / Catatan | Prioritas
1 | Pembeli | Akun & Akses | Daftar & masuk akun | Ada |  |  | Pembeli perlu riwayat pesanan tersimpan | Registrasi dengan nama, email, nomor WhatsApp. | Auth.php
2 | Pembeli | Akun & Akses | Belanja tanpa akun (guest checkout) | Ada |  | Ya | Pembeli lokal malas daftar hanya untuk sekali beli | Checkout cukup nama + nomor WA; pesanan dibuka lewat token. | orders.user_id boleh NULL, Checkout::done/{token}
3 | Pembeli | Akun & Akses | Lacak pesanan dengan nomor pesanan + nomor WA | Ada |  | Ya | Pembeli tamu tidak punya akun untuk mengecek status | Form lacak sederhana tanpa login. | Track.php
4 | Pembeli | Akun & Akses | Login OTP WhatsApp / tanpa kata sandi | Belum |  | Ya | Pembeli sering lupa sandi | Masuk cukup dengan kode OTP dikirim ke WA.
5 | Pembeli | Akun & Akses | Lupa kata sandi mandiri | Belum |  |  | Saat ini reset sandi harus lewat admin | Tautan/OTP reset sandi sendiri. | Repo hanya punya reset oleh admin: admin/Users::sandi
6 | Pembeli | Akun & Akses | Profil & ubah sandi | Ada |  |  | Data kontak berubah | Ubah nama, foto, nomor, sandi. | Akun::profil
7 | Pembeli | Penemuan Produk | Katalog berbasis lokasi ("dekat saya") | Ada | Ya |  | Pembeli ingin produk UMKM tetangga, ongkir murah & cepat | Pilih kecamatan atau titik GPS, urutan produk mendahulukan toko terdekat. | Location.php, Product_model::proximity_sql, toko_sekitar
8 | Pembeli | Penemuan Produk | Pencarian & filter | Ada |  |  | Sulit menemukan produk spesifik | Cari kata kunci, filter kategori & rentang harga. | Shop.php, Product_model::build_filter, price_range
9 | Pembeli | Penemuan Produk | Urutkan hasil | Ada |  |  | Ingin yang termurah/terbaik dulu | Terbaru, ulasan terbaik, harga, nama. | Product_model::sort_options
10 | Pembeli | Penemuan Produk | Kategori UMKM dengan ikon | Ada |  |  | Pengguna awam lebih cepat mengenali gambar daripada teks | Kartu kategori berikon di beranda. | 15_kategori_umkm.sql
11 | Pembeli | Penemuan Produk | Halaman toko | Ada |  |  | Pembeli ingin melihat reputasi & produk lain penjual | Profil toko, nilai rata-rata, daftar produk. | Toko.php, parts/toko_nilai.php
12 | Pembeli | Penemuan Produk | Detail produk dengan varian & add-on | Ada |  |  | Produk UMKM sering punya ukuran/rasa/tambahan | Pilih varian (dengan foto & selisih harga) dan add-on. | Product_model::variants, addons_for_product
13 | Pembeli | Penemuan Produk | Wishlist / simpan produk favorit | Belum |  |  | Pembeli ingin membeli nanti | Tombol ♥ dan daftar favorit.
14 | Pembeli | Penemuan Produk | Ikuti toko | Belum |  |  | Pelanggan setia tidak tahu kalau toko langganannya punya produk baru | Follow toko + kabar produk baru.
15 | Pembeli | Penemuan Produk | Rekomendasi & "terlaris" | Belum |  |  | Pembeli bingung memilih | Rekomendasi berdasarkan riwayat, label terlaris di sekitar.
16 | Pembeli | Penemuan Produk | Label "Produk Lokal / Halal / P-IRT / Buatan Tangan" | Belum | Ya |  | Pembeli ingin yakin akan keamanan & keaslian produk UMKM | Lencana terverifikasi di kartu produk.
17 | Pembeli | Penemuan Produk | Bagikan produk ke WhatsApp | Belum |  | Ya | Promosi UMKM paling efektif lewat grup WA | Tombol share dengan pesan siap kirim. | Ada kode tombol WA di v_produk.php tapi dikomentari
18 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Keranjang & "Beli Langsung" | Ada |  |  | Ingin beli cepat satu barang | Keranjang per toko dan jalur beli langsung. | Cart.php, Cart_lib::mode_langsung
19 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Buku alamat | Ada |  |  | Mengetik alamat berulang; penerima sering bukan pembeli | Simpan banyak alamat ("Rumah", "Rumah Ibu"), pilih saat checkout. | 22_buku_alamat.sql, Akun::alamat
20 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Ongkir otomatis berdasarkan wilayah | Ada |  |  | Ongkir tidak jelas sebelum bayar | Tarif kecamatan/kota/provinsi/luar provinsi dari toko, plus gratis ongkir minimal belanja. | Cart_lib::shipping_fee
21 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Pembayaran online (VA/QRIS/e-wallet via Duitku) | Ada |  |  | Transfer manual rawan salah & lama dicek | Pembayaran terverifikasi otomatis via callback. | Payment.php, libraries/Duitku.php
22 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | COD / bayar di tempat | Belum |  | Ya | Banyak pembeli daerah belum percaya bayar di muka | Opsi COD dengan batas nominal per toko. | Ada sisa logika cod di Payment.php, tetapi Checkout::place selalu memakai Duitku
23 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Voucher & promo | Belum |  |  | Pembeli mencari potongan harga | Kode voucher toko/platform.
24 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Checkout multi-toko | Belum | Ya |  | Keranjang saat ini hanya untuk satu toko | Beli dari beberapa toko dalam satu pembayaran.
25 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Pre-order fleksibel (DP, tanggal ambil, kuota) | Belum | Ya |  | Kue, katering, kerajinan dibuat berdasarkan pesanan | Pilih tanggal kirim/ambil, bayar DP, kuota harian. | Repo baru punya waktu_proses_hari di level toko
26 | Pembeli | Keranjang, Checkout & Pembayaran | Ambil sendiri di toko (pickup) | Belum | Ya |  | Tetangga satu kecamatan lebih suka mengambil sendiri | Opsi ongkir 0 + jam ambil.
27 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Riwayat & status pesanan | Ada |  |  | Pembeli cemas menunggu | Daftar pesanan dengan linimasa status & nomor resi. | Akun::pesanan, Order_model::logs
28 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Batalkan pesanan dengan alasan | Ada |  |  | Salah pesan | Pembatalan oleh pembeli, stok dikembalikan. | Checkout::batal, Stok_lib::kembalikan
29 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Konfirmasi pesanan diterima | Ada |  |  | Dana penjual tertahan tanpa kepastian | Tombol "Pesanan diterima". | Checkout::terima
30 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Ajukan pengembalian dana (refund) | Ada |  |  | Barang tidak sesuai | Form refund yang ditinjau penjual lalu diproses admin. | Checkout::refund, Refund_model
31 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Ulasan dengan foto/video | Ada |  |  | Pembeli lain butuh bukti nyata | Rating bintang + media, hanya dari pembeli asli, filter ulasan. | Ulasan.php, 19_ulasan.sql
32 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Chat dengan toko (sebelum & sesudah beli) + lampiran | Ada |  |  | Ingin bertanya sebelum membeli tanpa pindah ke WA | "Tanya ke toko" dan percakapan per pesanan. | Chat.php, 18_tanya_toko.sql
33 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Notifikasi di dalam situs | Ada |  |  | Tidak tahu ada balasan/perubahan status | Lonceng notifikasi & inbox. | Akun::notif, inbox_json
34 | Pembeli | Pasca-Pembelian | Notifikasi WhatsApp / email otomatis | Belum |  | Ya | Pengguna jarang membuka web, tapi selalu membuka WA | Kabar status pesanan dikirim ke WA.
35 | Pembeli | Pengalaman & Aksesibilitas | Tampilan khusus HP otomatis | Ada |  | Ya | Mayoritas pengguna UMKM memakai HP murah | Deteksi perangkat & tampilan mobile terpisah, bisa ditukar manual. | Tampilan_lib, views/mobile/
36 | Pembeli | Pengalaman & Aksesibilitas | PWA / mode hemat kuota | Belum |  | Ya | Sinyal lemah di daerah | Bisa dipasang di layar utama, gambar ringan, cache offline.
37 | Pembeli | Pengalaman & Aksesibilitas | Mode huruf besar & bahasa daerah | Belum |  | Ya | Pengguna lansia/kurang terbiasa bahasa formal | Pengaturan ukuran huruf, pilihan bahasa.
38 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Buka toko langsung dari akun pembeli | Ada |  | Ya | Pendaftaran penjual di marketplace besar panjang & membingungkan | Satu akun = satu toko, form singkat. | Akun::buka_toko
39 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Profil toko dengan titik peta | Ada |  |  | Pembeli & kurir sulit menemukan lokasi | Alamat, kecamatan, titik koordinat via peta (Leaflet/OSM). | Seller::update_profile, valid_koordinat
40 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Rekening pencairan | Ada |  |  | Penjual perlu tempat menerima uang | Simpan bank, nomor, atas nama. | Seller::rekening
41 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Wizard onboarding bertahap + video panduan | Belum |  | Ya | UMKM gaptek bingung harus mulai dari mana | Checklist "Toko siap jualan" (foto profil → produk pertama → ongkir → rekening) dengan video 1 menit per langkah.
42 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Bantuan legalitas (NIB, P-IRT, Halal) | Belum | Ya |  | UMKM sulit naik kelas karena legalitas | Panduan langkah-langkah, unggah dokumen, lencana terverifikasi di toko.
43 | Penjual / Pelaku UMKM | Onboarding & Profil Toko | Mode libur / tutup sementara | Belum |  |  | Penjual pulang kampung, pesanan tetap masuk | Toggle libur dengan tanggal buka kembali. | Kini hanya admin yang dapat menonaktifkan toko
44 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Tambah/ubah/aktifkan produk | Ada |  |  | Katalog perlu diperbarui cepat | Form produk, toggle aktif/nonaktif. | Seller::form/save/toggle
45 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Varian & add-on dengan foto | Ada |  |  | Satu produk banyak pilihan | Varian (selisih harga + gambar), add-on opsional. | v_product_form.php
46 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Stok produk otomatis | Ada |  |  | Overselling | Stok dipotong saat lunas, dikembalikan saat batal. | Stok_lib
47 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Cari & urutkan produk di panel | Ada |  |  | Sulit mengelola katalog besar | Pencarian & sortir server-side dengan paginasi. | Seller::index
48 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | AI penulis deskripsi produk (dari nama + foto) | Ada | Ya | Ya | UMKM tidak pandai menulis copywriting | Satu klik menghasilkan deskripsi; ada kuota pemakaian. | Ai_lib::deskripsi_produk, Seller::deskripsi
49 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Kompres/rapikan gambar otomatis | Ada |  |  | Foto HP berukuran besar memperlambat situs | Pemrosesan gambar saat unggah. | gambar_helper.php, tools/rapikan_gambar_lama.php
50 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Tambah produk dari foto saja (AI isi nama, kategori, harga saran) | Belum |  | Ya | Form panjang menakutkan | Foto → draf produk lengkap, penjual tinggal konfirmasi.
51 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Peringatan stok menipis | Belum |  |  | Kehabisan stok tanpa sadar | Notifikasi saat stok di bawah ambang.
52 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Unggah massal (Excel/CSV) & duplikat produk | Belum |  |  | Input satu per satu melelahkan | Template Excel sederhana, tombol "duplikat".
53 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Harga grosir / minimal beli bertingkat | Belum | Ya |  | UMKM juga melayani reseller | Harga berbeda berdasarkan jumlah.
54 | Penjual / Pelaku UMKM | Manajemen Produk | Pengaturan pre-order per produk | Belum | Ya |  | Produk dibuat sesuai pesanan | Lama produksi per produk, kuota harian, DP, kalender tanggal tersedia.
55 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Alur status pesanan satu tombol + Undo 15 menit | Ada |  | Ya | Penjual gaptek takut salah klik | Tombol "lanjut ke status berikutnya" dan pembatalan aksi selama 15 menit. | Seller::ubah_status, undo_status, UNDO_DETIK
56 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Antrean pesanan berprioritas | Ada |  |  | Pesanan penting tertimbun | Pesanan lunas yang belum diproses tampil paling atas. | Seller::orders
57 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Kurir lokal / antar sendiri dengan tarif bertingkat | Ada | Ya |  | Tarif ekspedisi nasional mahal untuk pengiriman dekat | Penjual menetapkan ongkir sendiri per kecamatan/kota/provinsi/luar, resi opsional. | Cart_lib::shipping_fee, 23_ongkir_luar.sql
58 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Gratis ongkir minimal belanja per toko | Ada |  |  | Butuh pemicu pembelian lebih banyak | Atur batas nominal gratis ongkir. | gratis_ongkir_min
59 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Waktu proses pesanan | Ada |  |  | Pembeli menuntut cepat padahal produk dibuat dulu | Toko mengatur 1–30 hari waktu proses. | waktu_proses_hari
60 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Kirim foto bukti paket ke pembeli | Ada |  |  | Sengketa "barang tidak sesuai" | Foto tersimpan di percakapan pesanan. | Seller::kirim_foto
61 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Batalkan pesanan oleh penjual | Ada |  |  | Stok habis/bahan tidak tersedia | Pembatalan beralasan + pengembalian stok. | Seller::batal_pesanan
62 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Hubungi pembeli via WhatsApp | Ada |  |  | Butuh konfirmasi cepat | Tautan wa.me ke nomor pembeli. | seller/v_orders.php
63 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Integrasi ekspedisi & cek resi otomatis (JNE, J&T, GoSend, Grab) | Belum |  |  | Penjual luar kota harus cek tarif manual | Tarif real-time dan pelacakan otomatis via agregator.
64 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Cetak label pengiriman & nota/struk | Belum |  | Ya | Menulis alamat tangan memakan waktu | Cetak label + invoice PDF / printer thermal.
65 | Penjual / Pelaku UMKM | Pesanan & Pengiriman | Notifikasi pesanan baru ke WhatsApp penjual | Belum |  |  | Penjual tidak selalu membuka panel | Pesan WA otomatis saat ada pesanan lunas.
66 | Penjual / Pelaku UMKM | Komunikasi & Reputasi | Inbox chat pembeli | Ada |  |  | Pertanyaan tersebar di WA pribadi | Inbox terpusat per pembeli/pesanan. | Seller::pesan, chat, inbox_json
67 | Penjual / Pelaku UMKM | Komunikasi & Reputasi | Balas ulasan | Ada |  |  | Ulasan buruk tidak bisa diklarifikasi | Balasan publik penjual. | Seller::balas, Review_model::balas
68 | Penjual / Pelaku UMKM | Komunikasi & Reputasi | Kelola refund | Ada |  |  | Keluhan butuh alur jelas | Setujui/tolak permintaan refund. | Seller::refund, refund_putus
69 | Penjual / Pelaku UMKM | Komunikasi & Reputasi | Balasan cepat (template chat) | Belum |  | Ya | Pertanyaan berulang ("ready kak?") | Template jawaban satu ketuk.
70 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Ringkasan pendapatan & status dana | Ada |  |  | Penjual tidak tahu uangnya di mana | Dana tertahan / siap cair / sudah cair, potongan komisi tercatat. | Seller::pendapatan, Pendapatan_lib
71 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Pembukuan sederhana (kas masuk-keluar) | Belum | Ya | Ya | Mayoritas UMKM tidak mencatat keuangan sehingga sulit akses modal | Penjualan marketplace tercatat otomatis, penjual menambah pengeluaran (bahan, sewa) dengan tombol besar, laporan laba sederhana harian/bulanan.
72 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Penjualan offline / kasir mini (POS) | Belum | Ya |  | UMKM juga berjualan di warung/pasar, data terpisah | Catat penjualan langsung, stok tersinkron.
73 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Laporan penjualan & statistik toko | Belum |  |  | Tidak tahu produk mana yang laku | Grafik omzet, produk terlaris, jam ramai; ekspor Excel/PDF.
74 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Laporan keuangan siap ajukan KUR/pinjaman | Belum | Ya |  | Bank meminta laporan keuangan | Ekspor laporan rapi dari data pembukuan.
75 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Voucher & promo toko | Belum |  |  | Sulit bersaing harga | Diskon persentase/nominal, voucher pelanggan setia.
76 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Akademi UMKM (pelatihan & pendampingan) | Belum | Ya |  | UMKM tidak tahu cara foto produk, menentukan harga, atau pemasaran | Modul video pendek, kuis, sertifikat, jadwal konsultasi dengan pendamping/mentor.
77 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | Skor "Naik Kelas" toko | Belum | Ya |  | Tidak ada arah pengembangan usaha | Level toko (Pemula → Berkembang → Unggul) berdasarkan kelengkapan profil, legalitas, kecepatan respons, rating, dengan saran langkah berikutnya.
78 | Penjual / Pelaku UMKM | Keuangan & Naik Kelas (Pembeda Utama) | QR code / kartu nama toko digital | Belum |  |  | Promosi offline sulit diarahkan ke toko online | QR siap cetak menuju halaman toko.
79 | Admin / Pengelola Platform | Monitoring | Dashboard ringkasan | Ada |  |  | Admin butuh gambaran cepat | Toko aktif/menunggu, produk aktif, akun, pesanan perlu diproses, pesanan hari ini, omzet bulan berjalan. | admin/Dashboard.php
80 | Admin / Pengelola Platform | Monitoring | Laporan & analitik platform | Belum |  |  | Tidak bisa mengukur pertumbuhan | GMV per periode/wilayah/kategori, pertumbuhan toko, ekspor data.
81 | Admin / Pengelola Platform | Monitoring | Peta sebaran UMKM | Belum | Ya |  | Pemda/mitra ingin tahu wilayah yang perlu dibina | Peta toko per kecamatan beserta tingkat aktivitasnya.
82 | Admin / Pengelola Platform | Pengguna & Toko | Persetujuan & kelola toko | Ada |  |  | Mencegah toko fiktif | Daftar toko menunggu, ubah data, aktif/nonaktifkan. | admin/Stores.php
83 | Admin / Pengelola Platform | Pengguna & Toko | Kelola pengguna | Ada |  |  | Akun bermasalah | Aktif/nonaktif, ubah peran, reset sandi. | admin/Users.php
84 | Admin / Pengelola Platform | Pengguna & Toko | Verifikasi dokumen (KTP/NIB/Halal) & lencana | Belum |  |  | Kepercayaan pembeli | Antrean verifikasi dokumen, pemberian lencana.
85 | Admin / Pengelola Platform | Pengguna & Toko | Manajemen pendamping UMKM | Belum | Ya |  | Pembinaan tidak terpantau | Tetapkan pendamping per toko, catatan kunjungan, progres "naik kelas".
86 | Admin / Pengelola Platform | Katalog & Konten | Kelola kategori + ikon | Ada |  |  | Kategori berantakan | Tambah/ubah/nonaktifkan/hapus kategori aman. | admin/Categories.php
87 | Admin / Pengelola Platform | Katalog & Konten | Moderasi produk | Belum |  |  | Produk terlarang/menyesatkan lolos | Daftar produk semua toko, takedown, laporan pengguna.
88 | Admin / Pengelola Platform | Katalog & Konten | CMS banner & halaman promo | Belum |  |  | Kampanye musiman perlu deploy kode | Atur banner beranda, halaman kampanye ("Pekan Produk Lokal").
89 | Admin / Pengelola Platform | Katalog & Konten | Kelola konten Akademi UMKM | Belum |  |  | Materi pelatihan perlu diperbarui | Unggah modul, kuis, jadwal webinar.
90 | Admin / Pengelola Platform | Katalog & Konten | Moderasi ulasan & laporan | Belum |  |  | Ulasan kasar/spam | Sembunyikan ulasan, tangani laporan.
91 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Pencairan dana ke toko | Ada |  |  | Penjual menunggu uang | Cairkan, tandai selesai/gagal dengan bukti. | admin/Keuangan.php, Pendapatan_lib
92 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Komisi platform terkunci per pesanan | Ada |  |  | Perubahan komisi merusak catatan lama | Komisi dihitung & disimpan saat lunas, dibatasi 0–50%. | Pendapatan_lib::catat
93 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Proses refund | Ada |  |  | Gateway tidak punya API refund | Admin menandai refund yang disetujui penjual sebagai selesai. | Keuangan::refund, refund_selesai
94 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Rekonsiliasi pembayaran otomatis | Ada |  |  | Pesanan menggantung/tidak terbayar | Callback Duitku tercatat, sapu otomatis pesanan kedaluwarsa. | Payment::callback/sweep, Order_model::log_callback, tandai_kedaluwarsa
95 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Pusat sengketa (dispute) | Belum |  |  | Pembeli dan penjual tidak sepakat soal refund | Admin menengahi dengan bukti chat & foto.
96 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Voucher & subsidi ongkir platform | Belum |  |  | Butuh program akuisisi pembeli | Buat voucher platform dengan kuota & anggaran.
97 | Admin / Pengelola Platform | Transaksi & Keuangan | Pengaturan sistem lewat UI | Belum |  |  | Komisi, kunci API, kontak WA admin diubah lewat file config | Halaman pengaturan.
98 | Admin / Pengelola Platform | Komunikasi & Keamanan | Broadcast pengumuman ke penjual (web + WA) | Belum |  |  | Info pelatihan/kebijakan tidak sampai | Kirim pengumuman tersegmentasi per wilayah/kategori.
99 | Admin / Pengelola Platform | Komunikasi & Keamanan | Log audit aktivitas admin | Belum |  |  | Tidak bisa melacak siapa mengubah apa | Riwayat aksi admin. | Repo baru punya log status pesanan & callback
100 | Admin / Pengelola Platform | Komunikasi & Keamanan | Halaman galat ramah pengguna | Ada |  |  | Halaman error teknis membingungkan & membocorkan info | 404/galat dalam kerangka situs. | Galat.php

## Roadmap
Tahap | Fitur yang Direkomendasikan
Quick win (1–2 sprint) | notifikasi WhatsApp (pembeli & penjual), lupa sandi mandiri, tombol share WA (kodenya sudah ada, tinggal diaktifkan), peringatan stok menipis, mode libur toko, template balasan chat.
Pembeda utama (2–4 sprint) | pembukuan sederhana + laporan penjualan, pre-order fleksibel per produk (DP & kalender), COD dengan batas nominal, pickup di toko.
Naik kelas (jangka menengah) | Akademi UMKM, skor "Naik Kelas", bantuan legalitas + lencana verifikasi, laporan siap KUR, manajemen pendamping.
Skala (jangka panjang) | integrasi agregator ekspedisi, checkout multi-toko, voucher platform, POS offline, PWA.